## ENTRADA
ACOMPANHAMENTO SUPERESTRUTURA — FOLHA DE ENTRADA
COMO PREENCHER: • Preencha apenas as células AMARELAS. • KM em metros (ex.: 73091 = km 73+091). • Data no formato DD/MM/AAAA. 1) DATA DE ATUALIZAÇÃO: a data do levantamento. Ela recalcula sozinha o KM previsto das atividades. 2) ATIVIDADES: informe só o KM REAL de cada atividade. O previsto é calculado automaticamente. 3) LIBERAÇÃO DE PLATAFORMA: preencha o KM PREVISTO e a lista de TRECHOS realizados (com os gaps), um por linha. 4) MATERIAIS: informe Entregue e Consumido de cada insumo. O previsto é calculado automaticamente.
1 · DATA DE ATUALIZAÇÃO
Data do levantamento: | 2026-10-17
2 · ATIVIDADES (informe o KM REAL)
Atividade | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL | KM INÍCIO | KM FINAL
Pré lastro | 71220 | 96640 | 97180 | 98340 | 102460 | 104400 | 98840 | 99500 | 100086 | 100292 | 105010 | 105184 | 108670 | 108940
Montagem de grade | 0 | 110800
1ª Descarga de brita | 0 | 100960
Socaria - 1º levante | 0 | 100960
Socaria - 2º levante | 0 | 80880 | 58560 | 78560 | 83420 | 85220 | 65400 | 78560 | 82200 | 82860 | 85400 | 86970 | 93700 | 100900
2ª Descarga de brita | 0 | 54250 | 57320 | 59880 | 61900 | 66270
Socaria - 3º levante | 0 | 21600 | 23000 | 55400 | 60000 | 71000 | 71775 | 75100 | 77000 | 77400 | 57660 | 58440
Socaria - 4º levante | 0 | 21600 | 23000 | 33700 | 35000 | 40000 | 40120 | 45680 | 71775 | 71940 | 47030 | 50000 | 60000 | 61700 | 50040 | 57660 | 58560 | 59860 | 61950 | 62200
3ª Descarga de brita | 0 | 47000
Socaria - 5º levante | 0 | 21600 | 23000 | 33900 | 34980 | 36700 | 38340 | 40060 | 40100 | 50260 | 50540 | 52260 | 60000 | 61340
4º Descarga de brita | 0 | 18080 | 34600 | 45000
Socaria - 6º levante | 7000 | 10700 | 11100 | 15160 | 16000 | 17200 | 17360 | 18040 | 18540 | 20000
5º Descarga de brita | 8150 | 8700 | 34400 | 35000
Alívio de tensão | 0 | 10661 | 11607 | 21540 | 23020 | 47754
3 · LIBERAÇÃO DE PLATAFORMA
KM Previsto (B4): | 131260
Trechos realizados (com gaps) — um por linha:
Trecho # | KM Início | KM Fim
Trecho 1 | 0 | 106160
Trecho 2 | 107440 | 108500
Trecho 3 | 109200 | 110700
Trecho 4 | 112720 | 114720
Trecho 5
Trecho 6
Trecho 7
Trecho 8
5 · PRÉ-LASTRO EM COLCHÃO DRENANTE
Trechos de colchão drenante — um por linha (status: C = concluído / vazio = pendente):
Trecho # | KM Início | KM Fim | Concluído? (C)
Trecho 1 | 6820 | 7540 | C
Trecho 2 | 7760 | 8580 | C
Trecho 3 | 9680 | 9700 | C
Trecho 4 | 9960 | 10160 | C
Trecho 5 | 10780 | 10980 | C
Trecho 6 | 11460 | 11760 | C
Trecho 7 | 21540 | 23020 | C
Trecho 8 | 23600 | 26440 | C
Trecho 9 | 50280 | 50630 | C
Trecho 10 | 53250 | 53420 | C
Trecho 11 | 56240 | 56900 | C
Trecho 12 | 80920 | 81100 | C
Trecho 13 | 82660 | 82860 | C
Trecho 14 | 83580 | 84000 | C
Trecho 15 | 84750 | 85200 | C
Trecho 16 | 89140 | 89400 | C
Trecho 17 | 96100 | 96740
Note on C10: Data do dado (B1). Recalcula o KM previsto das atividades em dias úteis.
Note on C30: KM previsto da Liberação (vai para ATIVIDADES!B4).
Note on C33: KM em metros. Deixe em branco se não houver mais trechos.
Note on D33: KM em metros. Deixe em branco se não houver mais trechos.
Note on C45: KM início do colchão (metros).
Note on E45: Digite C se o trecho está concluído. Deixe vazio se pendente.

## CURVAS
CURVA S - AVANÇO FÍSICO
ITEM | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
PLANEJADO | 0% | 0% | 0.17% | 2.78% | 4.88% | 5.92% | 6.27% | 7.29% | 7.15% | 8.26% | 3.67% | 4.38% | 3.74% | 5.45% | 4.66% | 6.17% | 6.2% | 5.63% | 6.33% | 6.24% | 4.35% | 0.46% | 0%
PLANEJADO ACUM | 0% | 0% | 0.17% | 2.95% | 7.83% | 13.75% | 20.02% | 27.31% | 34.46% | 42.72% | 46.39% | 50.77% | 54.51% | 59.96% | 64.62% | 70.79% | 76.99% | 82.62% | 88.95% | 95.19% | 99.54% | 100% | 100%
TENDÊNCIA | [10 empty] | 5.993% | 8.076% | 5.754% | 5.756% | 5.565% | 6.595% | 6.416% | 6.661% | 7.563% | 6.369% | 5.797% | 5.842% | 0.4898%
TENDÊNCIA ACUM | [10 empty] | 29.12% | 37.19% | 42.95% | 48.7% | 54.27% | 60.86% | 67.28% | 73.94% | 81.5% | 87.87% | 93.67% | 99.51% | 100% | 1
REALIZADO | 0% | 0% | 0.11% | 0.33% | 1.67% | 2.39% | 3.93% | 5.63% | 4.45% | 4.76% | 2.29%
REALIZADO ACUM | 0% | 0% | 0.11% | 0.44% | 2.11% | 4.5% | 8.43% | 14.06% | 18.51% | 23.27% | 25.56%
CURVA FINANCEIRA
ITEM | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
PLANEJADO | 0% | 0.06433% | 0.9918% | 3.414% | 5.395% | 5.899% | 5.942% | 6.814% | 6.689% | 7.637% | 3.784% | 4.391% | 3.77% | 5.241% | 4.559% | 5.851% | 5.882% | 5.394% | 5.987% | 5.914% | 4.3% | 1.302% | 0.7783%
PLANEJADO ACUM | 0% | 0.06433% | 1.056% | 4.47% | 9.865% | 15.76% | 21.71% | 28.52% | 35.21% | 42.85% | 46.63% | 51.02% | 54.79% | 60.03% | 64.59% | 70.44% | 76.33% | 81.72% | 87.71% | 93.62% | 97.92% | 99.22% | 100%
TENDÊNCIA | [9 empty] | 4.495% | 7.165% | 7.707% | 5.782% | 6.062% | 6.217% | 6.61% | 6.448% | 6.828% | 7.291% | 5.3% | 4.865% | 4.958% | 1.955%
TENDÊNCIA ACUM | [9 empty] | 22.81% | 29.98% | 37.68% | 43.47% | 49.53% | 55.75% | 62.36% | 68.8% | 75.63% | 82.92% | 88.22% | 93.09% | 98.04% | 100%
REALIZADO | 0.4021% | 0.2602% | 0.4938% | 2.459% | 1.806% | 2.094% | 3.075% | 3.542% | 4.185% | 4.495%
REALIZADO ACUM | 0.4021% | 0.6623% | 1.156% | 3.615% | 5.421% | 7.515% | 10.59% | 14.13% | 18.32% | 22.81%
MÃO DE OBRA DIRETA
ITEM | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
PLANEJADO | 12 | 140.5 | 219 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 256 | 256 | 256 | 260 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 240 | 114.5
REALIZADO | 5 | 89 | 127 | 150 | 144 | 194 | 198 | 230 | 239 | 229 | 227
MÃO DE OBRA INDIRETA
ITEM | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
PLANEJADO | 0 | 32.5 | 97 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 104 | 104 | 104 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 108 | 101 | 69.375
REALIZADO | 4 | 34 | 56 | 64 | 72 | 84 | 88 | 102 | 109 | 115 | 118
EQUIPAMENTOS DIRETOS
ITEM | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
PLANEJADO | 1 | 1 | 21 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 4.5
REALIZADO | 1 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 38 | 44 | 46 | 49 | 46
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
ITEM | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
PLANEJADO | 0 | 4 | 20 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 15
REALIZADO | 0 | 13 | 25 | 25 | 38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 46 | 49

## HISTOGRAMA
Mão de obra direta | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01 |  | 2027-09-01 |  | 2027-10-01 |  | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
| prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta
Ajudante geral | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3.5 |  | 2025-12-01: -1; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -5; 2026-03-01: -5; 2026-04-01: -5; 2026-05-01: -5; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: -4
Auxiliar de ferrovia | 8 | 0 | 46 | 34 | 79 | 37 | 95 | 38 | 96 | 42 | 96 | 45 | 96 | 41 | 96 | 53 | 96 | 54 | 96 | 49 | 96 | 48 | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 85 |  | 37 |  | 2025-12-01: -8; 2026-01-01: -12; 2026-02-01: -42; 2026-03-01: -57; 2026-04-01: -54; 2026-05-01: -51; 2026-06-01: -55; 2026-07-01: -43
Auxiliar de reguladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -3; 2026-07-01: 0
Auxiliar de socadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -3
Encarregado de Superestrutura | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 2; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 3; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Feitor de obras | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3.5 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: -1; 2026-01-01: 3; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Inspetor de trem | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -5; 2026-02-01: -3; 2026-03-01: -3; 2026-04-01: -5; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -3; 2026-07-01: -2
Líder de equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Meio-oficial | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -5; 2026-02-01: -5; 2026-03-01: -5; 2026-04-01: -6; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -5; 2026-07-01: -6
Motorista de caminhão basculante | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -3; 2026-03-01: -3; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -3; 2026-07-01: -3
Motorista de caminhão pipa | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -4; 2026-03-01: -4; 2026-04-01: -5; 2026-05-01: -5; 2026-06-01: -4; 2026-07-01: -4
Motorista de carreta prancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Motorista de veículo pesado | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: -0.5; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 2; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 3
Motorista op. caminhão munck | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 2025-12-01: -1; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -5; 2026-03-01: -5; 2026-04-01: -5; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: -1
Oficial de ferrovia | 0 | 2 | 9 | 24 | 15 | 32 | 21 | 36 | 23 | 44 | 23 | 47 | 23 | 47 | 23 | 66 | 23 | 64 | 23 | 63 | 23 | 62 | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 18.5 |  | 7 |  | 2025-12-01: 2; 2026-01-01: 15; 2026-02-01: 17; 2026-03-01: 15; 2026-04-01: 21; 2026-05-01: 24; 2026-06-01: 24; 2026-07-01: 43
Oficial de obra civil | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 3; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 5; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Operador de equipamento ferroviário | 0 | 1 | 22 | 6 | 22 | 12 | 22 | 18 | 22 | 13 | 22 | 24 | 22 | 27 | 22 | 29 | 22 | 28 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 13 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: -16; 2026-02-01: -10; 2026-03-01: -4; 2026-04-01: -9; 2026-05-01: 2; 2026-06-01: 5; 2026-07-01: 7
Operador de equipamento infra | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 15.5 |  | 6.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -6; 2026-02-01: -4; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -6; 2026-07-01: -5
Operador de reguladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Operador de socadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: 6; 2026-07-01: 6
Operador mantenedor I | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -4; 2026-02-01: -4; 2026-03-01: -4; 2026-04-01: -4; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Operador mantenedor II | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -6; 2026-02-01: -6; 2026-03-01: -6; 2026-04-01: -6; 2026-05-01: -6; 2026-06-01: -6; 2026-07-01: -6
Operador mantenedor III | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -8; 2026-02-01: -8; 2026-03-01: -8; 2026-04-01: -8; 2026-05-01: -7; 2026-06-01: -7; 2026-07-01: -7
Sinaleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 3; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 4; 2026-07-01: 2
Sinaleiro rigger | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 2025-12-01: -1; 2026-01-01: -3; 2026-02-01: -5; 2026-03-01: -7; 2026-04-01: -6; 2026-05-01: -6; 2026-06-01: -8; 2026-07-01: -8
Soldador aluminotérmico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 2; 2026-07-01: 3
Soldador eletrofusão | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 2; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Supervisor de equipamento ferroviário | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 0
Técnico eletroeletrônico | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Técnico mecânico | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 3; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 3; 2026-07-01: 3
TOTAL | 12 | 5 | 140.5 | 89 | 219 | 127 | 250 | 150 | 260 | 144 | 260 | 194 | 260 | 198 | 260 | 230 | 260 | 239 | 260 | 229 | 260 | 227 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 260 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 240 | 0 | 114.5 | 0 | -7 | -51.5 | -92 | -100 | -116 | -66 | -62 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mão de obra indireta | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01 |  | 2027-09-01 |  | 2027-10-01 |  | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
| prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta
Apontador de produção | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1.5; 2026-02-01: -3; 2026-03-01: -3; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 3
Assistente administrativo Compras | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Assistente administrativo RH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Assistente social | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Auxiliar administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Auxiliar de inspetor de END | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Auxiliar de mecânico | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -4; 2026-02-01: -4; 2026-03-01: -4; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -3; 2026-07-01: -2
Auxiliar de serviços gerais [alojamento] | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 15 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 15 |  | 9 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 8; 2026-02-01: -6; 2026-03-01: -5; 2026-04-01: -6; 2026-05-01: -6; 2026-06-01: -5; 2026-07-01: -7
Auxiliar de serviços gerais [canteiro] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: 0
Auxiliar de topografia | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 1
Chefe administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 1
Controlador de equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Eletricista | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 2
Eletrotécnico | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Encarregado geral de NTC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Engenheiro de meio ambiente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Engenheiro de planejamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Engenheiro de produção | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: 2; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 1
Engenheiro de qualidade | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Engenheiro de segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Engenheiro mecânico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Gerente de contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Inspetor de END | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 0
Lubrificador | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Mecânico de locomotivas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Mecânico de vagões | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Mecânico pesado | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 5; 2026-07-01: 8
Médico do trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Motorista de caminhão comboio | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 1; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Motorista de ônibus | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 5 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 4; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 2; 2026-06-01: 2; 2026-07-01: 2
Motorista de veículo leve | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 4 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -8; 2026-02-01: -5; 2026-03-01: -5; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -2
Nivelador de topografia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: -3; 2026-05-01: -3; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Prefeito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Psicólogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Soldador | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -2; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Técnico de enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Técnico de meio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Engenheiro de medição | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Técnico de qualidade | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 0
Técnico de segurança | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 2; 2026-03-01: -2; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 1
Topógrafo I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Topógrafo II | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.375 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 4; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 2
TOTAL | 0 | 4 | 32.5 | 34 | 97 | 56 | 104 | 64 | 107 | 72 | 107 | 84 | 107 | 88 | 107 | 102 | 107 | 109 | 107 | 115 | 107 | 118 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 107 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 108 | 0 | 101 | 0 | 69.375 | 0 | 4 | 1.5 | -41 | -40 | -35 | -23 | -19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos indiretos | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01 |  | 2027-09-01 |  | 2027-10-01 |  | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
| prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta
Viatura | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 22 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 3; 2026-02-01: 7; 2026-03-01: 7; 2026-04-01: 20; 2026-05-01: 23; 2026-06-01: 23; 2026-07-01: 25
Viatura | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 8 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: -1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -7; 2026-04-01: -7; 2026-05-01: -7; 2026-06-01: -7; 2026-07-01: -7
Viatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -3; 2026-03-01: -5; 2026-04-01: -7; 2026-05-01: -7; 2026-06-01: -7; 2026-07-01: -7
Viatura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Ônibus | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 6; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 1
Caminhão comboio | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 0
TOTAL | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 25 | 32 | 25 | 34 | 38 | 34 | 41 | 34 | 42 | 34 | 47 | 34 | 48 | 34 | 49 | 34 | 49 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 5 | -7 | 4 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos diretos | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01 |  | 2027-09-01 |  | 2027-10-01 |  | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
| prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | prev. | real. | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta | delta
Caminhão basculante | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 2; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 2; 2026-07-01: 4
Caminhão munck | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -3; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Caminhão pipa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: -2; 2026-03-01: -3; 2026-04-01: -4; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 2
Carreta prancha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: -1
Escavadeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Escavadeira | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 2; 2026-03-01: 3; 2026-04-01: 5; 2026-05-01: 5; 2026-06-01: 5; 2026-07-01: 5
Máquina de solda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Motoniveladora | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: 0
NTC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Pá carregadeira | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 1; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -1
Pá carregadeira | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 2
Pá carregadeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1.5 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: -1; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Reguladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Reguladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -2; 2026-05-01: -2; 2026-06-01: -2; 2026-07-01: -2
Retroescavadeira | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 2; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Rolo compactador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: -1; 2026-07-01: -1
Socadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: -1; 2026-05-01: -1; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Socadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: -1; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
Trator de esteira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 1; 2026-03-01: 1; 2026-04-01: 1; 2026-05-01: 1; 2026-06-01: 1; 2026-07-01: 1
Vagão de brita | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 44; 2026-02-01: 44; 2026-03-01: 44; 2026-04-01: 57; 2026-05-01: 57; 2026-06-01: 57; 2026-07-01: 57
Vaiacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 17 | 36 | 21 | 39 | 26 | 39 | 32 | 39 | 38 | 39 | 44 | 39 | 46 | 39 | 46 | 39 | 46 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | -4 | -15 | -13 | -7 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SERVIÇOS NOTÁVEIS
Solda elétrica | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-04 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
Previsto (unid.) | 0 | 863.8 | 1179.8 | 1072.5 | 1179.8 | 1233.4 | 1126.2 | 1126.2 | 1126.2 | 1018.9 | 750.8 | 1018.9 | 1072.5 | 1233.4 | 1179.8 | 1126.2 | 1179.8 | 880.9 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-19 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31
Dias trabalhados | 0 | 20 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 17 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 0 | 43.19 | 45.3769 | 41.25 | 45.3769 | 45.6815 | 43.3154 | 43.3154 | 41.7111 | 40.756 | 44.1647 | 42.4542 | 44.6875 | 45.6815 | 45.3769 | 43.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 17 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26
Realizado (unid.) | 0 | 6 | 335 | 626 | 828 | 1187 | 1105 | 1265 | 429
Dias trabalhados | 0 | 1 | 15 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 11
Produtividade | 0 | 6 | 22.3333 | 31.3 | 43.5789 | 65.9444 | 52.619 | 55 | 39
Tendência (unid.) | 0 | 6 | 335 | 626 | 828 | 1187 | 1051 | 1352.9 | 1106.8 | 1287.7 | 948.9 | 1287.7 | 1355.5 | 1558.8 | 1491.1 | 1423.3 | 1491.1 | 1066.3 | 0 | 0 | 0
Dias trabalhados | 0 | 1 | 15 | 20 | 19 | 18 | 21 | 25 | 27 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 0 | 6 | 22.3333 | 31.3 | 43.5789 | 65.9444 | 50.0476 | 54.116 | 40.9926 | 51.508 | 59.3062 | 53.6542 | 56.4792 | 57.7333 | 57.35 | 54.7423 | 57.35 | 39.4926 | 0 | 0 | 0
Montagem de grade | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27
Previsto (m) | 525 | 20834.1 | 22670.6 | 17825.7 | 18975.6 | 18324.7 | 19666.2 | 16423 | 9932.8 | 16219.3 | 13428.8 | 15756.9 | 16586.2 | 18720.2 | 18506.4 | 18061.8 | 18436.3 | 18436.3 | 6927.6 | 0 | 0
Dias trabalhados | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 105 | 801.3115 | 871.9462 | 685.6038 | 729.8308 | 678.6926 | 756.3923 | 1368.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado (m) | 451 | 7717 | 7760 | 12900 | 20505 | 17148 | 20537 | 13615 | 5500
Dias trabalhados | 3 | 14 | 10 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 8
Produtividade | 150.3333 | 551.2143 | 776 | 806.25 | 1139.1667 | 1143.2 | 1283.5625 | 800.8824 | 687.5
Tendência (m) | 451 | 7717 | 7760 | 12900 | 20505 | 17148 | 16832 | 13615 | 17883.3 | 18572.6 | 12565.7 | 17592.7 | 18645.5 | 21409.8 | 20502.5 | 19778.4 | 20559.4 | 20484.8 | 17629.8 | 0 | 0
Dias trabalhados | 3 | 14 | 10 | 16 | 18 | 15 | 16 | 25 | 27 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 0 | 0
Produtividade | 150.3333 | 551.2143 | 776 | 806.25 | 1139.1667 | 1143.2 | 1052 | 544.6 | 662.3444 | 742.904 | 785.3563 | 733.0292 | 776.8958 | 792.9556 | 788.5577 | 760.7077 | 790.7462 | 758.6963 | 678.0692 | 0 | 0
Descarga de brita | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27
Previsto (m³) | 0 | 23790.8 | 40459.6 | 43137.2 | 53698.9 | 51090 | 50867.3 | 51443.8 | 23679.5 | 29834.8 | 32625.4 | 39296.4 | 36347.2 | 47353.1 | 47765.8 | 28821.3 | 50085.9 | 46403 | 32170.6 | 0 | 0
Dias trabalhados | 0 | 16 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 0 | 1486.925 | 1556.1385 | 1659.1231 | 2065.3423 | 1892.2222 | 1956.4346 | 1978.6077 | 1691.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado (m³) | 0 | 4183 | 12512 | 10962 | 17136 | 48321 | 41202 | 36285 | 35107
Dias trabalhados | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 18 | 13 | 13 | 12
Produtividade | 0 | 1045.75 | 2502.4 | 1566 | 1428 | 2684.5 | 3169.3846 | 2791.1538 | 2925.5833
Tendência (m³) | 0 | 4183 | 12512 | 10962 | 17136 | 48321 | 41202 | 36285 | 86171.8 | 47896.8 | 28221.5 | 28266.3 | 31935.3 | 51662.9 | 37808.4 | 56204.2 | 50229.5 | 33918.2 | 52176.9 | 53778.1 | 0
Dias trabalhados | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 18 | 13 | 25 | 27 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0
Nº vagões/dia | 0 | 1045.75 | 2502.4 | 1566 | 1428 | 2684.5 | 3169.3846 | 1451.4 | 3191.5481 | 1915.872 | 1763.8438 | 1177.7625 | 1330.6375 | 1913.4407 | 1454.1692 | 2161.7 | 1931.9038 | 1256.2296 | 2006.8038 | 2068.3885 | 0
Solda aluminotérmica | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27
Previsto (unid.) | 0 | 37.6 | 182.3 | 245.6 | 244.6 | 234.2 | 208.9 | 242.1 | 94.8 | 159.4 | 144.2 | 164.2 | 141.8 | 208.7 | 206.7 | 189.5 | 207.3 | 214.8 | 143.6 | 24.7 | 0
Dias trabalhados | 0 | 0 | 19 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 0 | 0 | 9.5947 | 9.4462 | 9.4077 | 8.6741 | 8.0346 | 9.3115 | 3.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado (unid.) | 0 | 0 | 4 | 69 | 171 | 118 | 57 | 119 | 59
Dias trabalhados | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 15 | 17 | 22 | 11
Produtividade | 0 | 0 | 4 | 5.75 | 9 | 7.8667 | 3.3529 | 22 | 22
Tendência (unid.) | 0 | 0 | 4 | 69 | 171 | 118 | 57 | 132.2 | 244 | 192.5 | 178.1 | 219.8 | 164.3 | 220.6 | 263.9 | 268.6 | 279.1 | 325.3 | 297 | 98.3 | 3.4
Dias trabalhados | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 15 | 17 | 25 | 27 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0
Produtividade | 0 | 0 | 4 | 5.75 | 9 | 7.8667 | 3.3529 | 5.288 | 9.037 | 7.7 | 11.1312 | 9.1583 | 6.8458 | 8.1704 | 10.15 | 10.3308 | 10.7346 | 12.0481 | 11.4231 | 3.7808 | 0
Socaria | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27
Previsto (m) | 0 | 3214.2 | 13023 | 16802.4 | 21570.9 | 25302.6 | 23404.3 | 25758.8 | 5050.5 | 14292 | 13072.2 | 17125.6 | 16719.9 | 19231.1 | 18713.3 | 16253.7 | 20606.2 | 19408.2 | 16708.7 | 0 | 0
Dias trabalhados | 0 | 0 | 19 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 0 | 0 | 685.4211 | 646.2462 | 829.65 | 937.1333 | 900.1654 | 990.7231 | 280.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado (m) | 0 | 0 | 2640 | 5934 | 7364 | 15912 | 14588 | 18166 | 10174
Dias trabalhados | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 18 | 21 | 17 | 15
Produtividade | 0 | 0 | 293.3333 | 349.0588 | 613.6667 | 884 | 694.6667 | 1068.5882 | 678.2667
Tendência (m) | 0 | 0 | 2640 | 5934 | 7364 | 15912 | 13688 | 19854.1 | 19345.1 | 22372.3 | 16204.1 | 11686.3 | 18486.2 | 17583 | 21629.4 | 24342.7 | 23209.7 | 22639.7 | 21052.5 | 23102.2
Dias trabalhados | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 18 | 21 | 25 | 27 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0
Produtividade | 0 | 0 | 293.3333 | 349.0588 | 613.6667 | 884 | 651.8095 | 794.164 | 716.4852 | 894.892 | 1012.7563 | 486.9292 | 770.2583 | 651.2222 | 831.9 | 936.2577 | 892.6808 | 838.5074 | 809.7115 | 888.5462 | 0
Alívio de tensão | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27
Previsto (m) | 0 | 0 | 1569.7 | 41547.6 | 40555.9 | 53509.1 | 48395.4 | 63752.2 | 30682.5 | 21647.6 | 21868.4 | 21901.2 | 17880.3 | 33443.6 | 38221.3 | 41178.2 | 42703.2 | 46178.5 | 46178.5 | 20318.5 | 0
Dias trabalhados | 0 | 0 | 19 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produtividade | 0 | 0 | 82.6158 | 1597.9846 | 1559.8423 | 1981.8185 | 1861.3615 | 2452.0077 | 1136.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizado (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22612 | 32756 | 17635
Dias trabalhados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 9
Produtividade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.6364 | 2183.7333 | 1959.4444
Tendência (unid.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20245 | 35224.2 | 52250.7 | 51537.8 | 40915 | 40980.6 | 41880.3 | 43797.2 | 46988.2 | 49998.7 | 50903.4 | 52299.7 | 47349.4 | 57263.1 | 0
Dias trabalhados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 27 | 25 | 16 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 0
Produtividade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.8824 | 1408.968 | 1935.2111 | 2061.512 | 2557.1875 | 1707.525 | 1745.0125 | 1622.1185 | 1807.2385 | 1923.0269 | 1957.8231 | 1937.0259 | 1821.1308 | 2202.4269 | 0

## LASTRO
|  | Bela Vista |  |  | Itapaci |  |  | Hochschild |  |  | Consumo de brita
|  | 151671.88 | 145434.64 | 2679.4108 | 217078.077 | 215263.66 | 0 | 22935.92 | 26827.706 | 565555.5556 | 384135.7722 | 631753.8108
DATA | MÊS | PRODUÇÃO (TON) | ENTREGA (TON) | PREVISTO (TON) | PRODUÇÃO (TON) | ENTREGA (TON) | PREVISTO (TON) | PRODUÇÃO (TON) | ENTREGA (TON) | PREVISTO (TON) | REALIZADO (TON) | PREVISTO (TON)
2026-01-01 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
2026-01-02 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ENTREGA | 704.52 | 11956.68 | 21726.34 | 31690.34 | 31941.32 | 47188.94 | 63635.9 | 71246.88 | 73254.096 | 34180.99 | 0 | 0
2026-01-03 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18234.9663 | 50000 | 50000
2026-01-04 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-05 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | CONSUMO | 365.4 | 6698.565 | 7912.65 | 20507.35 | 23101.4 | 31200.09 | 106748.8775 | 78815.15 | 59170.2397 | 49616.05 | 0 | 0
2026-01-06 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30865.8458 | 67305.885 | 36246.335
2026-01-07 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-08 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ENTREGA + PREVISTO | 704.52 | 12661.2 | 34387.54 | 66077.88 | 98019.2 | 145208.14 | 208844.04 | 280090.92 | 353345.016 | 405760.9723 | 455760.9723 | 505760.9723
2026-01-09 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | CONSUMO + PREVISTO | 365.4 | 7063.965 | 14976.615 | 35483.965 | 58585.365 | 89785.455 | 196534.3325 | 275349.4825 | 334519.7222 | 415001.618 | 482307.503 | 518553.838
2026-01-10 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ESTOQUE | 339.12 | 5597.235 | 19410.925 | 30593.915 | 39433.835 | 55422.685 | 12309.7075 | 4741.4375 | 18825.2938 | -9240.6457 | -26546.5307 | -12792.8657
2026-01-11 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-12 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-13 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-14 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-15 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-16 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-17 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-18 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 365.4
2026-01-19 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-20 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-21 | jan/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-22 | jan/26 | 630.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-23 | jan/26 | 696.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-24 | jan/26 | 665.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-25 | jan/26 | 541.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-26 | jan/26 | 555.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-27 | jan/26 | 841.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-28 | jan/26 | 867.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-29 | jan/26 | 810.43 | 404.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-30 | jan/26 | 938.3 | 167.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-01-31 | jan/26 | 358.38 | 132.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-01 | fev/26 | 248.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-02 | fev/26 | 764.82 | 240.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-03 | fev/26 | 1057.22 | 607.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 522
2026-02-04 | fev/26 | 746.9 | 505.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 365.4
2026-02-05 | fev/26 | 509.06 | 606.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 639.45
2026-02-06 | fev/26 | 424.35 | 710.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 885.515
2026-02-07 | fev/26 | 616.58 | 245.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-08 | fev/26 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-09 | fev/26 | 799.84 | 917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200.1
2026-02-10 | fev/26 | 351.86 | 977.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-11 | fev/26 | 277.65 | 0 |  | -286.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100.05
2026-02-12 | fev/26 | 706.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1083.15
2026-02-13 | fev/26 | 576.67 | 1019.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 939.6
2026-02-14 | fev/26 | 0 | 659.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 587.25
2026-02-15 | fev/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-16 | fev/26 | 637.75 | 677.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92.22
2026-02-17 | fev/26 | 644.27 | 494.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 637.855
2026-02-18 | fev/26 | 592.14 | 724.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 174
2026-02-19 | fev/26 | 670.33 | 753.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 206.625
2026-02-20 | fev/26 | 542.46 | 658.38 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 195.75
2026-02-21 | fev/26 | 0 | 601.34 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-22 | fev/26 | 0 | 0 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-23 | fev/26 | 0 | 0 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-24 | fev/26 | 231.32 | 297.62 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-25 | fev/26 | 0 | 405.22 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.6
2026-02-26 | fev/26 | 0 | 203.08 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-27 | fev/26 | 0 | 651.14 |  | 202.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-02-28 | fev/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-01 | mar/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-02 | mar/26 | 0 | 717.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 174
2026-03-03 | mar/26 | 0 | 455.38 |  | 726.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 52.2
2026-03-04 | mar/26 | 0 | 142.42 |  | 1020 | 0 |  | 0 | 0 |  | 522
2026-03-05 | mar/26 | 0 | 212.48 |  | 807.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 991.8
2026-03-06 | mar/26 | 0 | 642.34 |  | 443.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 134.85
2026-03-07 | mar/26 | 0 | 551.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-08 | mar/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-09 | mar/26 | 0 | 114.68 |  | 651.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-10 | mar/26 | 0 | 381.64 |  | 755.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 456.75
2026-03-11 | mar/26 | 0 | 858.7 |  | 949.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 771.4
2026-03-12 | mar/26 | 0 | 200.7 |  | 828.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-13 | mar/26 | 0 | 35.14 |  | 932.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-14 | mar/26 | 0 | 0 |  | 685.74 | 543.44 |  | 0 | 0 |  | 40.6
2026-03-15 | mar/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-16 | mar/26 | 0 | 35.4 |  | 584.59 | 1060.74 |  | 0 | 0 |  | 110.2
2026-03-17 | mar/26 | 0 | 0 |  | 816.54 | 591.8 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-18 | mar/26 | 0 | 0 |  | 1127.61 | 1052.94 |  | 0 | 0 |  | 1004.85
2026-03-19 | mar/26 | 0 | 0 |  | 997.31 | 1403.34 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-20 | mar/26 | 0 | 0 |  | 862.75 | 1580.3 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-21 | mar/26 | 0 | 0 |  | 680.26 | 1199.78 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-22 | mar/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-23 | mar/26 | 0 | 0 |  | 821.07 | 1266.72 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-24 | mar/26 | 0 | 0 |  | 1072.07 | 1305.56 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-25 | mar/26 | 0 | 0 |  | 1146.87 | 1077 |  | 0 | 0 |  | 1735.65
2026-03-26 | mar/26 | 0 | 0 |  | 1227.94 | 1110.28 |  | 0 | 0 |  | 1461.6
2026-03-27 | mar/26 | 0 | 0 |  | 1372.11 | 1236.32 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-28 | mar/26 | 733.89 | 0 |  | 480.52 | 1063.16 |  | 0 | 0 |  | 456.75
2026-03-29 | mar/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-30 | mar/26 | 534.38 | 0 |  | 1190 | 813.9 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-03-31 | mar/26 | 643.14 | 413.56 |  | 1284.04 | 1659.96 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 | abr/26 | 766.73 | 464 |  | 1344.7 | 1245.36 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-02 | abr/26 | 229.08 | 430.3 |  | 1148.78 | 2257.1 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-03 | abr/26 | 0 | 0 |  | 0 | 121 |  | 0 | 0 |  | 456.75
2026-04-04 | abr/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-05 | abr/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-06 | abr/26 | 614.02 | 452.86 |  | 1168.86 | 1516.9 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-07 | abr/26 | 807.58 | 1073.52 |  | 1166.17 | 982.92 |  | 0 | 0 |  | 274.05
2026-04-08 | abr/26 | 801.29 | 928.04 |  | 2168.23 | 376.48 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-09 | abr/26 | 721.68 | 647.3 |  | 0 | 572.56 |  | 0 | 0 |  | 69.6
2026-04-10 | abr/26 | 457.56 | 251.66 |  | 0 | 452.66 |  | 0 | 0 |  | 121.8
2026-04-11 | abr/26 | 534.94 | 1007.68 |  | 0 | 429.4 |  | 0 | 0 |  | 2610
2026-04-12 | abr/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 | abr/26 | 210.65 | 495.78 |  | 0 | 486.06 |  | 0 | 0 |  | 34.8
2026-04-14 | abr/26 | 637.78 | 364.46 |  | 0 | 611.34 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-15 | abr/26 | 786.99 | 865.52 |  | 1210.04 | 327.3 |  | 0 | 0 |  | 1004.85
2026-04-16 | abr/26 | 684.45 | 602.98 |  | 1194.17 | 592.26 |  | 0 | 0 |  | 2009.7
2026-04-17 | abr/26 | 718.85 | 308.92 |  | 1184.27 | 631.4 |  | 0 | 0 |  | 1278.9
2026-04-18 | abr/26 | 518.08 | 0 |  | 650.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-19 | abr/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-20 | abr/26 | 730.78 | 0 |  | 1091.74 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-21 | abr/26 | 91.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 | abr/26 | 680.94 | 591.7 |  | 0 | 1042.96 |  | 0 | 0 |  | 1552.95
2026-04-23 | abr/26 | 0 | 338.32 |  | 0 | 1151.46 |  | 0 | 0 |  | 60.9
2026-04-24 | abr/26 | 0 | 474.7 |  | 0 | 1249.46 |  | 0 | 0 |  | 2182.25
2026-04-25 | abr/26 | 0 | 499.12 |  | 0 | 595.56 |  | 0 | 0 |  | 4567.5
2026-04-26 | abr/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 | abr/26 | 0 | 326.08 |  | 0 | 645.78 |  | 0 | 0 |  | 1096.2
2026-04-28 | abr/26 | 499.32 | 534.94 |  | 0 | 1397.5 |  | 0 | 0 |  | 974.4
2026-04-29 | abr/26 | 499.32 | 1076.12 |  | 546.59 | 1011.2 |  | 0 | 0 |  | 2009.7
2026-04-30 | abr/26 | 440.19 | 993.02 |  | 1150.05 | 1266.66 |  | 0 | 0 |  | 203
2026-05-01 | mai/26 | 549.59 | 0 |  | 316.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 771.4
2026-05-02 | mai/26 | 563.05 | 102.26 |  | 514.82 | 971.46 |  | 0 | 0 |  | 609
2026-05-03 | mai/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-04 | mai/26 | 588.02 | 132.04 |  | 632.61 | 739.6 |  | 0 | 0 |  | 751.1
2026-05-05 | mai/26 | 643.86 | 313.98 |  | 836.55 | 1387.98 |  | 0 | 0 |  | 3582.95
2026-05-06 | mai/26 | 576.19 | 815.82 |  | 1370.29 | 938.36 |  | 0 | 0 |  | 2913.05
2026-05-07 | mai/26 | 268.71 | 1233.26 |  | 920.07 | 1221.34 |  | 0 | 0 |  | 548.1
2026-05-08 | mai/26 | 1118.07 | 982.48 |  | 0 | 622.64 |  | 0 | 0 |  | 263.9
2026-05-09 | mai/26 | 771.74 | 480.78 |  | 0 | 607.42 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-10 | mai/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-11 | mai/26 | 739.17 | 1107.16 |  | 1346.4 | 1105.02 |  | 0 | 0 |  | 1461.6
2026-05-12 | mai/26 | 824.36 | 1245.92 |  | 1029.11 | 1172.44 |  | 0 | 0 |  | 2375.1
2026-05-13 | mai/26 | 572.02 | 1452.04 |  | 912.29 | 1026.26 |  | 0 | 0 |  | 548.1
2026-05-14 | mai/26 | 0 | 898.22 |  | 470.25 | 470.64 |  | 0 | 0 |  | 2009.7
2026-05-15 | mai/26 | 1391.38 | 290.62 |  | 420.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 | mai/26 | 778.59 | 1240.58 |  | 222.75 | 430.36 |  | 0 | 0 |  | 121.8
2026-05-17 | mai/26 | 675.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-18 | mai/26 | 849.26 | 846.36 |  | 564.3 | 402.88 |  | 0 | 0 |  | 20.3
2026-05-19 | mai/26 | 552.24 | 1007.42 |  | 504.9 | 504.58 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-20 | mai/26 | 590.93 | 1132.24 |  | 445.5 | 608.24 |  | 0 | 0 |  | 2101.05
2026-05-21 | mai/26 | 1004.76 | 950.92 |  | 594 | 971.5 |  | 0 | 0 |  | 1552.95
2026-05-22 | mai/26 | 1030.35 | 1179.72 |  | 118.8 | 306.56 |  | 0 | 0 |  | 1735.65
2026-05-23 | mai/26 | 781.02 | 1080.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1004.85
2026-05-24 | mai/26 | 289.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-25 | mai/26 | 541.59 | 799.4 |  | 99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 730.8
2026-05-26 | mai/26 | 624.98 | 0 |  | 681.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-27 | mai/26 | 120.54 | 0 |  | 396 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-28 | mai/26 | 329.41 | 0 |  | 609.84 | 145 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-29 | mai/26 | 463.99 | 0 |  | 495 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-30 | mai/26 | 442.52 | 727.1 |  | 0 | 290.04 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-05-31 | mai/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-01 | jun/26 | 962.65 | 1218.08 |  | 375 | 413.92 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-02 | jun/26 | 820.65 | 1563.02 |  | 611.25 | 536.22 |  | 0 | 0 |  | 2009.7
2026-06-03 | jun/26 | 855.32 | 746.96 |  | 602.25 | 441.48 |  | 0 | 0 |  | 1461.6
2026-06-04 | jun/26 | 887.52 | 790.04 |  | 438.57 | 449.44 |  | 0 | 0 |  | 182.7
2026-06-05 | jun/26 | 1063.37 | 842.12 |  | 412.5 | 588.06 |  | 0 | 0 |  | 365.4
2026-06-06 | jun/26 | 589.48 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 913.5
2026-06-07 | jun/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-08 | jun/26 | 758.98 | 1468.52 |  | 870.38 | 599.88 |  | 0 | 0 |  | 1983.6
2026-06-09 | jun/26 | 537.07 | 905.12 |  | 618.75 | 371.18 |  | 0 | 0 |  | 1096.2
2026-06-10 | jun/26 | 631.62 | 975.44 |  | 555.75 | 519.78 |  | 0 | 0 |  | 101.5
2026-06-11 | jun/26 | 936.4 | 496.88 |  | 472.5 | 601.48 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-12 | jun/26 | 959.79 | 508.5 |  | 468.19 | 678.96 |  | 0 | 0 |  | 3288.6
2026-06-13 | jun/26 | 562.66 | 898.14 |  | 0 | 575.26 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-14 | jun/26 | 447.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-15 | jun/26 | 1020.63 | 947.6 |  | 300 | 555.7 |  | 0 | 0 |  | 1461.6
2026-06-16 | jun/26 | 928.06 | 1572.64 |  | 412.5 | 78.8 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-17 | jun/26 | 494 | 1194.76 |  | 412.5 | 710.18 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-18 | jun/26 | 818.37 | 557.08 |  | 412.5 | 1261.82 |  | 0 | 0 |  | 162.4
2026-06-19 | jun/26 | 594.33 | 666.58 |  | 911.25 | 1743.98 |  | 0 | 0 |  | 1782.78
2026-06-20 | jun/26 | 150.14 | 119.88 |  | 810 | 1369.06 |  | 0 | 0 |  | 1926.76
2026-06-21 | jun/26 | 0 | 0 |  | 969 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-22 | jun/26 | 940.51 | 556.54 |  | 1390.13 | 1765.28 |  | 0 | 0 |  | 1187.55
2026-06-23 | jun/26 | 1025.98 | 933.72 |  | 2227.21 | 2511.28 |  | 0 | 0 |  | 2101.05
2026-06-24 | jun/26 | 1057.2 | 1082.72 |  | 1947 | 2180.62 |  | 0 | 0 |  | 1827
2026-06-25 | jun/26 | 1023.31 | 1139.88 |  | 1945.2 | 2248.96 |  | 0 | 0 |  | 2770.95
2026-06-26 | jun/26 | 1012.28 | 591.88 |  | 1554.75 | 1257.56 |  | 0 | 0 |  | 2466.45
2026-06-27 | jun/26 | 650.35 | 865 |  | 1500 | 505.5 |  | 0 | 0 |  | 182.7
2026-06-28 | jun/26 | 650.35 | 0 |  | 1588.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-06-29 | jun/26 | 1053.83 | 288.12 |  | 1261 | 882.62 |  | 0 | 0 |  | 1644.3
2026-06-30 | jun/26 | 1388.66 | 753.48 |  | 1956.5 | 2659.22 |  | 0 | 0 |  | 2283.75
2026-07-01 | jul/26 | 663.85 | 1479.9 |  | 1969.5 | 2491.3 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-07-02 | jul/26 | 467.53 | 1400.62 |  | 1840 | 1815.38 |  | 0 | 0 |  | 913.5
2026-07-03 | jul/26 | 1043.82 | 642.34 |  | 1335 | 1511.82 |  | 0 | 0 |  | 2659.3
2026-07-04 | jul/26 | 581.97 | 1015.22 |  | 688.5 | 1341.24 |  | 0 | 0 |  | 2415.7
2026-07-05 | jul/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-07-06 | jul/26 | 961.95 | 724.4 |  | 2070 | 1663.66 |  | 0 | 0 |  | 3775.8
2026-07-07 | jul/26 | 819.17 | 578.16 |  | 1870 | 1485.6 |  | 0 | 0 |  | 1360.1
2026-07-08 | jul/26 | 804.45 | 924.6 |  | 2319.247 | 2119.02 |  | 0 | 0 |  | 2679.6
2026-07-09 | jul/26 | 966.37 | 926.1 |  | 1987.12 | 2080.16 |  | 0 | 0 |  | 2212.7
2026-07-10 | jul/26 | 705.64 | 683.52 |  | 1902.18 | 1774.64 |  | 0 | 0 |  | 3349.5
2026-07-11 | jul/26 | 797.43 | 792.66 |  | 271.4 | 997.4 |  | 0 | 0 |  | 3197.25
2026-07-12 | jul/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-07-13 | jul/26 | 0 | 261.66 |  | 2478 | 1813.34 |  | 0 | 0 |  | 974.4
2026-07-14 | jul/26 | 441.6 | 39.3 |  | 2208 | 2036.82 |  | 0 | 0 |  | 4750.2
2026-07-15 | jul/26 | 473.98 | 222.86 |  | 1471.5 | 1441.88 |  | 0 | 0 |  | 1948.8
2026-07-16 | jul/26 | 801.5 | 195.12 |  | 1912.95 | 1601.08 |  | 0 | 0 |  | 5744.9
2026-07-17 | jul/26 | 651.36 | 427.96 |  | 1941.06 | 1523.38 |  | 0 | 0 |  | 2375.1
2026-07-18 | jul/26 | 549.79 | 304.68 |  | 1260.59 | 903.92 |  | 0 | 0 |  | 3197.25
2026-07-19 | jul/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-07-20 | jul/26 | 482.08 | 448.38 |  | 1754.4 | 1711.46 |  | 0 | 0 |  | 3217.55
2026-07-21 | jul/26 | 450.48 | 555.08 |  | 1621.77 | 2256.32 |  | 0 | 0 |  | 3572.8
2026-07-22 | jul/26 | 460.56 | 493.1 |  | 1750.21 | 2207.28 |  | 0 | 0 |  | 3379.95
2026-07-23 | jul/26 | 1298.8 | 917.6 |  | 1522.45 | 1967.26 |  | 0 | 0 |  | 4394.95
2026-07-24 | jul/26 | 698.37 | 682.9 |  | 1932.19 | 1497.32 |  | 0 | 0 |  | 3116.05
2026-07-25 | jul/26 | 540.7 | 203.14 |  | 880.18 | 102.42 |  | 0 | 0 |  | 2192.4
2026-07-26 | jul/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-07-27 | jul/26 | 817.86 | 785.28 |  | 1224.96 | 2128.8 |  | 0 | 0 |  | 30329.5275
2026-07-28 | jul/26 | 836.36 | 995.5 |  | 1830.68 | 1436.44 |  | 0 | 0 |  | 3542.35
2026-07-29 | jul/26 | 1058.84 | 1248.2 |  | 1435.04 | 1378.78 |  | 0 | 0 |  | 4963.35
2026-07-30 | jul/26 | 1244.1 | 1075.06 |  | 1699.04 | 1744.7 |  | 0 | 0 |  | 3268.3
2026-07-31 | jul/26 | 925.63 | 982.62 |  | 1940.4 | 1598.52 |  | 0 | 0 |  | 3217.55
2026-08-01 | ago/26 | 564.63 | 572.44 |  | 1147.37 | 773.12 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-02 | ago/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-03 | ago/26 | 437.43 | 540.68 |  | 1778.08 | 1380.98 |  | 0 | 0 |  | 4800.95
2026-08-04 | ago/26 | 121.71 | 1084.58 |  | 1934.99 | 1937.04 |  | 0 | 0 |  | 3045
2026-08-05 | ago/26 | 892.75 | 1240.08 |  | 2039.25 | 2164.66 |  | 0 | 0 |  | 3572.8
2026-08-06 | ago/26 | 1403.8 | 980.1 |  | 1775.07 | 2018.06 |  | 0 | 0 |  | 669.9
2026-08-07 | ago/26 | 1033.5 | 1171.74 |  | 1267.04 | 1484.8 |  | 0 | 0 |  | 9876.4
2026-08-08 | ago/26 | 705.17 | 1481.44 |  | 373.08 | 1006.42 |  | 0 | 0 |  | 507.5
2026-08-09 | ago/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-10 | ago/26 | 1168.75 | 841.44 |  | 1288.35 | 1525.9 |  | 0 | 0 |  | 5440.4
2026-08-11 | ago/26 | 1034.74 | 664.36 |  | 2990.92 | 2821.92 |  | 0 | 0 |  | 872.9
2026-08-12 | ago/26 | 767.13 | 967.9 |  | 2490.74 | 2626.5 |  | 0 | 0 |  | 5866.7
2026-08-13 | ago/26 | 1326.96 | 879.36 |  | 2816.68 | 2332.8 |  | 0 | 0 |  | 1035.3
2026-08-14 | ago/26 | 1114.35 | 1058.28 |  | 2242.8 | 2359.36 |  | 0 | 0 |  | 6191.5
2026-08-15 | ago/26 | 340.94 | 656.56 |  | 1790.32 | 1084.38 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-16 | ago/26 | 363.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-17 | ago/26 | 1319.51 | 825.22 |  | 2243.07 | 1573.14 |  | 0 | 0 |  | 4378.95
2026-08-18 | ago/26 | 1160.67 | 1125.46 |  | 2091.39 | 1986.44 |  | 0 | 0 |  | 406
2026-08-19 | ago/26 | 1224.37 | 1099.7 |  | 1932.13 | 2037.62 |  | 0 | 0 |  | 5349.05
2026-08-20 | ago/26 | 260.59 | 690.92 |  | 2743.62 | 2103.74 |  | 0 | 0 |  | 598.85
2026-08-21 | ago/26 | 1408.42 | 674.4 |  | 2137.93 | 2541.84 |  | 0 | 0 |  | 4476.15
2026-08-22 | ago/26 | 621.36 | 439.8 |  | 1480.57 | 1250.12 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-23 | ago/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-24 | ago/26 | 350.7 | 959.12 |  | 1513.49 | 1370.52 |  | 0 | 0 |  | 5034.4
2026-08-25 | ago/26 | 417.31 | 994.46 |  | 1316.99 | 2420.1 |  | 0 | 0 |  | 203
2026-08-26 | ago/26 | 830.48 | 711.06 |  | 2913.46 | 2427.8 |  | 0 | 0 |  | 5663.7
2026-08-27 | ago/26 | 1146.84 | 1064.88 |  | 1709.55 | 2560.08 |  | 368 | 0 |  | 1827
2026-08-28 | ago/26 | 1323.81 | 605.1 |  | 2126.71 | 1396.06 |  | 0 | 0 |  | 3471.3
2026-08-29 | ago/26 | 624.42 | 1033.32 |  | 1087.01 | 1285.02 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-30 | ago/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2026-08-31 | ago/26 | 1175.6 | 534.42 |  | 2079.01 | 1881.64 |  | 0 | 0 |  | 5527.4
2026-09-01 | set/26 | 850.85 | 1188.36 |  | 1304.97 | 1899.42 |  | 0 | 0 |  | 913.5
2026-09-02 | set/26 | 641.07 | 1255.96 |  | 2084.8 | 1656 |  | 0 | 0 |  | 4750.2
2026-09-03 | set/26 | 935.85 | 1220.06 |  | 1819.3 | 1760.96 |  | 558.4 | 0 |  | 4273.15
2026-09-04 | set/26 | 0 | 1139.68 |  | 0 | 1432.22 |  |  |  | 0 | 2375.1
2026-09-05 | set/26 | 0 | 0 |  | 0 | 999.26 |  |  |  | 0 | 2101.68
2026-09-06 | set/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2026-09-07 | set/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2026-09-08 | set/26 | 1197.92 | 894.44 |  | 0 | 253.86 |  |  |  | 0 | 5359.84
2026-09-09 | set/26 | 697.74 | 1548.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 467.04
2026-09-10 | set/26 | 1157.06 | 1187.06 |  | 2089.86 | 975.52 |  |  |  | 0 | 2014.11
2026-09-11 | set/26 | 936.45 | 878.06 |  | 2475.69 | 2297.3 |  |  |  | 0 | 895.16
2026-09-12 | set/26 | 482.85 | 590.76 |  | 1358.96 | 1931.56 |  |  |  | 0 | 895.16
2026-09-13 | set/26 | 0 | 0 |  | 1040.15 | 0 |  |  |  | 0
2026-09-14 | set/26 | 1488.4 | 1345.32 |  | 2174.9 | 1986.82 |  | 1210.63 | 0 | 0 | 5176.36
2026-09-15 | set/26 | 896.61 | 1171.58 |  | 1620.7 | 2013.12 |  | 537.63 | 401.78 | 0 | 758.94
2026-09-16 | set/26 | 637.31 | 288.84 |  | 2073.82 | 2534.78 |  | 814.63 | 669.676 | 0 | 5409.88
2026-09-17 | set/26 | 1224.89 | 786.5 |  | 1905.64 | 2315.74 |  | 1017.63 | 987.56 | 0 | 914.62
2026-09-18 | set/26 | 1223.34 | 1092.96 |  | 2147.21 | 1505.42 |  | 337.63 | 771.47 | 0 | 3619.56
2026-09-19 | set/26 | 326.87 | 1257.78 |  | 1184.44 | 1739.92 |  | 0 | 386.04 | 0 | 3502.8
2026-09-20 | set/26 | 579.52 | 0 |  | 371.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-21 | set/26 | 1302.97 | 1182 |  | 1303.38 | 1587.72 |  | 793.63 | 229.29 | 0 | 0
2026-09-22 | set/26 | 1342.58 | 1513.96 |  | 1002.13 | 1205.3 |  | 421.63 | 833.75 | 0 | 3502.8
2026-09-23 | set/26 | 1259.99 | 1340.2 |  | 1046.97 | 933.3 |  | 1066.63 | 910.97 | 0 | 0
2026-09-24 | set/26 | 1408.16 | 1520.34 |  | 1481.03 | 1491.66 |  | 547.63 | 1356.57 | 0 | 5059.6
2026-09-25 | set/26 | 1289.48 | 855.98 |  | 651.67 | 924.04 |  | 659.83 | 1490.87 | 0 | 0
2026-09-26 | set/26 | 318.36 | 1138.62 |  | 0 | 242.66 |  | 599.63 | 857.19 | 0 | 0
2026-09-27 | set/26 | 236.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2026-09-28 | set/26 | 1220.27 | 1035.12 |  | 0 | 0 |  | 874.63 | 2330.49 | 0 | 4903.92
2026-09-29 | set/26 | 285.36 | 719.68 |  | 625.83 | 153.64 |  | 1437.53 | 1529.65 | 0 | 0
2026-09-30 | set/26 | 921.29 | 451 |  | 1358.18 | 958.82 |  | 1015.33 | 2097.17 | 0 | 2276.8197
2026-10-01 | out/26 | 1622.16 | 1536.76 |  | 930.69 | 1144.5 |  | 1026.88 | 1286.47 | 0 | 4349.31
2026-10-02 | out/26 | 1317.09 | 1161.92 |  | 1437.93 | 251.6 |  | 162.63 | 654.12 | 0 | 330.82
2026-10-03 | out/26 | 643.06 | 702.6 |  | 688.12 | 830.22 |  | 0 | 0 | 0 | 6097.93
2026-10-04 | out/26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-10-05 | out/26 | 516.64 | 0 |  | 1106.2 | 0 |  | 1014.6 | 0 | 0 | 2032.18
2026-10-06 | out/26 | 1424.12 | 1135.16 |  | 762.54 | 1122.88 |  | 479 | 655.45 | 0 | 5231.96
2026-10-07 | out/26 | 1847 | 210.76 |  | 872.65 | 1839.62 |  | 173.4 | 1106.18 | 0 | 0
2026-10-08 | out/26 | 557.93 | 0 |  | 1658.45 | 770.12 |  | 1006.27 | 481 | 0 | 6780.42
2026-10-09 | out/26 | 511.58 | 0 |  | 1189.27 | 701 |  | 679.1 | 519.79 | 0 | 764.5
2026-10-10 | out/26 | 636.79 | 0 |  | 419.14 | 921.04 |  | 498.42 | 400.18 | 0 | 7822.92
2026-10-11 | out/26 | 0 | 0 |  | 259.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-12 | out/26 | 661.52 | 0 |  | 447.92 | 972.3 |  | 0 | 0 | 0 | 764.5
2026-10-13 | out/26 | 1321.81 | 0 |  | 1916.98 | 802.14 |  | 1313.4 | 1356.25 | 0 | 6421.8
2026-10-14 | out/26 | 1212.81 | 155.34 |  | 1903.8 | 1897.02 |  | 1379.3 | 1630.17 | 0 | 1078.64
2026-10-15 | out/26 | 759.55 | 393.82 |  | 937.73 | 996.12 |  | 1605.7 | 1942.64 | 0 | 0
2026-10-16 | out/26 | 1392.37 | 1533.96 |  | 824.47 | 850.66 |  | 735.2 | 1092.64 | 0 | 6014.53
2026-10-17 | out/26 | 484.82 | 1247.94 |  | 528.71 | 1028.28 |  | 601 | 850.34 | 0 | 1926.54
2026-10-18 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-10-19 | out/26 |  |  | 893.1369 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-20 | out/26 |  |  | 893.1369 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-21 | out/26 |  |  | 893.1369 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-22 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-23 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-24 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-25 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-10-26 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-27 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-28 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-29 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-30 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-10-31 | out/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1296.2963 |  | 2572.1538
2026-11-01 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-11-02 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-03 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-04 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-05 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-06 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-07 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-08 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-11-09 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-10 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-11 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-12 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-13 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-14 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-15 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-11-16 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-17 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-18 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-19 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-20 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-21 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-22 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-11-23 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-24 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-25 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-26 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-27 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-28 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-11-29 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-11-30 | nov/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000 |  | 2692.2354
2026-12-01 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-02 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-03 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-04 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-05 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-06 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-12-07 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-08 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-09 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-10 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-11 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-12 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-13 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-12-14 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-15 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-16 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-17 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-18 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-19 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-20 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-12-21 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-22 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-23 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-24 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-25 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-26 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-27 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2026-12-28 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-29 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-30 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2026-12-31 | dez/26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 1342.4569
2027-01-01 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-02 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-03 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-01-04 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-05 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-06 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-07 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-08 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-09 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-10 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-01-11 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-12 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-13 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-14 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-15 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-16 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-17 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-01-18 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-19 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-20 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-21 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-22 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-23 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-24 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-01-25 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-26 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-27 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-28 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-29 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-30 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2690.1098
2027-01-31 | jan/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-02-01 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-02 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-03 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-04 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-05 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-06 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-07 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-02-08 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-09 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-10 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-11 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-12 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-13 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-14 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-02-15 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-16 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-17 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-18 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-19 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-20 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-21 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-02-22 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-23 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-24 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-25 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-26 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-27 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2083.3333 |  | 1374.82
2027-02-28 | fev/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-03-01 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-02 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-03 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-04 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-05 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-06 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-07 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-03-08 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-09 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-10 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-11 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-12 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-13 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-14 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-03-15 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-16 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-17 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-18 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-19 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-20 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-21 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-03-22 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-23 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-24 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-25 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-26 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-27 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-28 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-03-29 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-30 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-03-31 | mar/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2306.1799
2027-04-01 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-02 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-03 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-04 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-04-05 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-06 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-07 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-08 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-09 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-10 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-11 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-04-12 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-13 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-14 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-15 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-16 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-17 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-18 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-04-19 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-20 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-21 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-22 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-23 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-24 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-25 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-04-26 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-27 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-28 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-29 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-04-30 | abr/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3727.5577
2027-05-01 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-02 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-05-03 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-04 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-05 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-06 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-07 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-08 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-09 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-05-10 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-11 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-12 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-13 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-14 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-15 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-16 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-05-17 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-18 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-19 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-20 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-21 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-22 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-23 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-05-24 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-25 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-26 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-27 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-28 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-29 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-05-30 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-05-31 | mai/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 2906.4205
2027-06-01 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-02 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-03 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-04 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-05 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-06 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-06-07 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-08 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-09 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-10 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-11 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-12 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-13 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-06-14 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-15 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-16 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-17 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-18 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-19 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-20 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-06-21 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-22 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-23 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-24 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-25 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-26 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-27 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-06-28 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-29 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-06-30 | jun/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 825.0719
2027-07-01 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-02 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-03 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-04 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-07-05 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-06 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-07 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-08 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-09 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-10 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-11 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-07-12 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-13 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-14 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-15 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-16 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-17 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-18 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-07-19 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-20 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-21 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-22 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-23 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-24 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-25 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-07-26 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-27 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-28 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-29 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-30 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-07-31 | jul/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1851.8519 |  | 2023.1244
2027-08-01 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-08-02 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-03 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-04 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-05 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-06 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-07 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-08 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-08-09 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-10 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-11 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-12 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-13 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-14 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-15 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-08-16 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-17 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-18 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-19 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-20 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-21 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-22 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-08-23 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-24 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-25 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-26 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-27 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-28 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-29 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-08-30 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-08-31 | ago/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 3214.2574
2027-09-01 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-02 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-03 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-04 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-05 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-09-06 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-07 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-08 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-09 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-10 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-11 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-12 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-09-13 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-14 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-15 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-16 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-17 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-18 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-19 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-09-20 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-21 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-22 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-23 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-24 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-25 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-26 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-09-27 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-28 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-29 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-09-30 | set/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1923.0769 |  | 0
2027-10-01 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-02 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-03 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-04 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-05 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-06 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-07 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-08 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-09 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-10 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-11 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-12 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-13 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-14 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-15 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-16 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-17 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-18 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-19 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-20 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-21 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-22 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-23 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-24 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-25 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-26 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-27 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-28 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-29 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-30 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-10-31 | out/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-01 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-02 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-03 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-04 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-05 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-06 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-07 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-08 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-09 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-10 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-11 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-12 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-13 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-14 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-15 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-16 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-17 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-18 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-19 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-20 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-21 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-22 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-23 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-24 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-25 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-26 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-27 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-28 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-29 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-11-30 | nov/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-01 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-02 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-03 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-04 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-05 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-06 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-07 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-08 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-09 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-10 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-11 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-12 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-13 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-14 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-15 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-16 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-17 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-18 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-19 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-20 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-21 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-22 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-23 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-24 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-25 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-26 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-27 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-28 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-29 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-30 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2027-12-31 | dez/27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Formulas:
DATA = [DATA, row above]+1

## MATERIAIS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | PCT 01.1 | PCT 01.2 | PCT 02 | PCT 03 | PCT 04 | PCT 05 | PCT 06 | PCT 07 | PCT 08 | TOTAL 1-8 | QNDE RECEBIDA | QNDE CONSUMIDA
Trilho | t | 965.57 | 3095.56 | 4304.07 | 4331.22 | 3487.24 | 4599.99 | 7716.24 | 2066.23 | 6521.77 | 37087.89 | 21970.61 | 9537.12 | 12433.49 |  |  | 60 | 24 | 1440
Dormente de concreto | un | 13164 | 42444 | 59170 | 59546 | 47865 | 63266 | 105516 | 28198 | 89864 | 509033 | 305602 | 185168 | 120434 | Trilho 24m consumida Barras | 6623
Ombreira | un | 52656 | 169776 | 236680 | 238184 | 191460 | 253064 | 422064 | 112792 | 359456 | 2036132 | 1287858 | 1222408 | 65450 | Trilho 24m consumida Ton | 9537.12 |  | 9659 |  | 9537120 | 9537.12
Palmilha | un | 26328 | 84888 | 118340 | 119092 | 95730 | 126532 | 211032 | 56396 | 179728 | 1018066 | 397675 | 319386 | 78289 | [5 empty] | 13908960
Isolador | un | 52656 | 169776 | 236680 | 238184 | 191460 | 253064 | 422064 | 112792 | 359456 | 2036132 | 795977 | 642561 | 153416
Gampo E-2039 | un | 53388 | 171240 | 238144 | 239648 | 192924 | 254528 | 426384 | 114256 | 360920 | 2051432 | 750000 | 557904 | 192096
Tala | un | 924 | 82 | 92 | 92 | 85 | 38 | 65 | 17 |  | 1395 | 1694 | 962 | 732
Cj Fixação | cj | 1959 | 487 | 613 | 616 | 528 | 643 | 1419 | 380 | 168 | 6813 | 7151 | 3432 | 3719
AMV 1:14 | cj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 7 | 6
AMV 1:8 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Dor. de madeira 1:14 | jg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 6 | 3
Dor. de madeira 1:8 | jg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Solda Aluminotérmica | pç | 155 | 279 | 384 | 386 | 313 | 409 | 712 | 190 | 575 | 3403 | 1592 | 603 | 989
Lastro | m3 | 18029.5287 | 60526.2639 | 83599.3246 | 83466.2234 | 67666.0731 | 88569.56 | 150758.2954 | 40440.95 | 125180.55 | 718236.769 | 392805.34 | 389206.69 | 3598.65

## PONTOS DE ATENÇÃO
CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO | CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO | CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO | CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO | CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO | CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO | CONTRATO CONSÓRCIO CMC x SOMAFEL — PONTOS DE ATENÇÃO
Data da última reunião | 2026-09-03
Tema | Ponto de atenção | Encaminhamento | Responsável | Prazo | Status | Observações
Solda elétrica | O acidente ocorrido em 25/07/2026 exige a revisão do planejamento das soldas até que todas as melhorias de segurança sejam implementadas. | Replanejar o quantitativo de soldas da semana, considerando possíveis perdas, e retomar a atividade somente com segurança total. | SOMAFEL | 2026-07-28 | Concluído | Prazo a definir.
Pré-lastro | A atividade mantém ritmo suficiente para alcançar o km 104+500 com 14 dias de antecedência à chegada da grade. | Incluir a atividade na programação semanal. | SOMAFEL | 2026-07-28 | Concluído | Prazo a definir.
Montagem de grade | O cronograma mensal prevê conclusão até 22/09/2026 e atende ao projeto, mas a programação semanal atual não reflete a produtividade necessária. | Programar a execução em ciclo 4x1: quatro dias de construção de grade e um dia de descarga de trilhos. A SOMAFEL deve informar as paradas de manutenção da NTC; nessas semanas, aplicar ciclo 3x1 para preservar a conclusão. | SOMAFEL | 2026-09-22 | Concluído | O Consórcio sinalizou que a montagem de grade das desviadas será com metodologia semi mecanizada. Sendo assim, a produção de 4.320 metros/semana para NTC, atende as expectativas do projeto.
Descarga de brita | A produtividade aumentou após a adoção de carregamento dos vagões em dois locais. | Considerar 13.104 m³ nas semanas até 08/08/2026. Após a chegada prevista de 45 vagões e duas locomotivas em 10/08/2026, recalcular o volume com base no realizado. A FICO deve viabilizar estoque para dormentes próximo ao km 105+700 ou km 111+000. A SOMAFEL deve indicar quando iniciar a descarga no km 58+000. | FICO e SOMAFEL | 2026-08-10 | Concluído | Alinhado com o Consórcio que até o dia 10/08, chegada dos próximos vagões, será executado 3 ciclos/semana com os 56 vagões disponíveis, totalizando 10.584m³ por semana.
Nivelamento e correção geométrica | A programação de 22.500 metros de socaria é otimista em relação à produtividade realizada. | Aplicar inicialmente: Harsco no 1º e 2º levantes; Plasser no 3º e 4º; Matisa no 5º e acabamento. No sábado, inverter: Matisa no 1º e 2º; Plasser no 3º e 4º; Harsco no 5º e acabamento. A FICO deve manter topógrafo dedicado e agilizar as manobras de troca. | FICO e SOMAFEL | 2026-08-08 | Concluído | O Consórcio definiu que faria a troca das máquinas apenas no dia 08/08. Enquanto isso, a produtividade está sendo mensurada por equipamento.
Alívio de tensão | É necessário validar a produtividade máxima real e a janela diária em temperatura neutra. | A SOMAFEL deve informar a produtividade máxima real. SOMAFEL e FICO devem avaliar a temperatura histórica da região e quantificar as horas diárias em temperatura neutra. | FICO e SOMAFEL | 2026-07-29 | Concluído | Já foi avaliado o histórico de temperatura neutra da FICO. O Consórcio sinalizou que com uma equipe, conseguem executar 960 metros de grade por dia. Previsão de início da atividade no dia 10/08 com a chegada das soldas em 07/08.
PNs | A produtividade do novo projeto e a definição do projeto executivo condicionam o pedido das placas de concreto. | A SOMAFEL deve informar a produtividade média das PNs. Até 05/08/2026, a FICO deve definir o projeto; após a decisão, a SOMAFEL deve solicitar as placas para início das atividades em 02/09/2026. | FICO e SOMAFEL | 2026-08-05 | Concluído | Formalizado pela FICO que o projeto a ser utilizado é o projeto original na PN. Consórcio ficou de encaminhar lead time para aquisição das placas pré moldadas, assim como execução das PNs.
Pré-lastro | Atividade de pré lastro já está no km 87+000. | A VALE e o Consórcio devem avaliar em campo novo estoque para recebimento de brita para aplicação no pré lastro. | FICO e SOMAFEL | 2026-08-05 | Concluído
Montagem de grade | No estoque do km 58, já tem dormentes suficiente para construir até o km 126. | A VALE e o Consórcio devem avaliar em campo a possibilidade de armazenar novos dormentes no km 112. | FICO e SOMAFEL | 2026-08-05 | Concluído
Solda aluminotérmica | No momento, o estoque de soldas está zerado. | Chegada de 1.200 kits de solda aluminotérmica em 07/08. | FICO | 2026-08-07 | Concluído
Serviços remanescentes arranque | Pendente o envio de orçamento para execução de soldas aluminotérmicas e substituição de dormentes do arranque. | O Consórcio deve encaminhar à VALE, orçamento e lead time para execução de ambos os serviços. | SOMAFEL | 2026-08-07 | Concluído
Estaleiro de solda | Paradas do estaleiro de solda. | Visando reduzir as paradas operacionais no estaleiro de solda, o Consórcio se comprometeu a deslocar nova escavadeira para atuação no estaleiro de solda elétrica. | SOMAFEL | 2026-09-08 | Em andamento
Estaleiro de solda | Paradas do estaleiro de solda. | Visando reduzir as paradas operacionais no estaleiro de solda, o Consórcio se comprometeu a colocar outro gerador ao lado do gerador existente. | SOMAFEL | 2026-09-08 | Em andamento
Topografia/Socaria | Encaminhar data de entrada do Jarlan na super | Profissional capacitado para apoiar na sala técnica. | SOMAFEL | 2026-09-10 | Em andamento
Qualidade | Alinhamento com Qualidade para atividade de alívio de tensão | Alinhamento interno com a Qualidade para o quantitativo de roletes a ser utilizado na atividade de alívio de tensão. | FICO | 2026-09-10 | Em andamento
Topografia/Socaria | Agendamento de reunião com topografia | Agendamento de reunião com topografia para melhorias na atividade de socaria. | FICO | 2026-09-07 | Em andamento
Pré-lastro | Iniciar o planejamento do pré lastro nos colchões drenantes do pacote 04 | Compartilhar colchões drenantes do pacote 04 com o time. | FICO | 2026-09-04 | Concluído
Pré-lastro | Iniciar o planejamento do pré lastro nos colchões drenantes do pacote 04 | Planejar a atividade de pré lastro e recebimento de brita considerando os acessos existentes no pacote 04. | FICO/SOMAFEL | 2026-09-10 | Em andamento
PNs | Montagem de PNs | Primeira entrega das placas de concretos das PNs. | SOMAFEL | 2026-09-18 | Em andamento
PNs | Montagem de PNs | Definir a metodologia construtiva das PNs da FICO. | FICO/SOMAFEL | 2026-09-10 | Em andamento
Pendências/RNCs | Cronograma de retirada de pendências e RNCs | Recebimento e controle de cronograma de retirada de pendências e RNCs do Consórcio. | SOMAFEL | 2026-09-10 | Em andamento

## PLANO DE AÇÃO
COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | COORDENAÇÃO SUPER — PLANO DE AÇÃO | INDICADORES | INDICADORES | INDICADORES | INDICADORES | INDICADORES
Data da última reunião | 2026-08-31 | [6 empty] | Abertas | 9 | Atrasadas | 8
[8 empty] | Concluídas | 16 | Impedidas | 2
Tema | Contexto | Ações / Histórico | Status | Data da atualização | Data limite | Responsável | Observações
VAGÕES RUMO | Com a paralisação do projeto FMT da RUMO, ficou alinhado a antecipação da devolução dos vagões emprestados pela VALE. Ao todo são 56 vagões HNS com capacidade para 50m³ cada. Alinhado que em julho desceriam 40 vagões (1º lote) e 16 em setembro (2º lote). | 1. Alinhamento com a RUMO para deslocamento do 1º lote de vagões para a FICO. 14/07: Está previsto o deslocamento dos vagões para ZTO em 14/07. Previsão de deslocamento para a FICO em 18/07. 27/07: Não estamos tendo retorno da RUMO, mas a princípio os vagões não deslocaram para ZTO com a justificativa de estarem sem locomotiva. 03/08: Ainda não desceram para ZTO. Programação prevista para hoje, dia 03/08. 10/08: Começaram o deslocamento dos vagões na semana anterior. Estão vindo 55 vagões, e 1 vagão não deslocou por problemas no rodeiro. Chegarão na FICO esta semana. 17/08: 55 Vagões que foram locados pela RUMO chegaram no sábado, dia 16/08. | Concluído | 2026-08-17 | 2026-07-31 | Luiz Cláudio
VAGÕES BRITA | Alinhado com a EFC o empréstimo de 62 vagões HNT de 63m³ para a FICO. Atualmente, só realizaram o emprestimo de 57 vagões. Pendente 3 vagões. | 1. Alinhamento com a VALE para deslocamento dos 5 vagões para a FICO. 14/07: Em conversa com a VALE, sinalizaram que os vagões já estão liberados e a previsão é que chegue no projeto até 31/07. 20/07: Os vagões de brita chegarão junto do trem de trilho na FICO, que está previsto para chegar em 07/08. 27/07: Haverá atraso visto que o trem ainda está parado - teve um tombamento e uma das causas é a fabricação de um rodeiro específico. Com isso, todos os vagões que possuem esses rodeiros, estão sendo investigados e manobrando nos pátios, causando esse atraso. 03/08: Já estão realizando o carregamento do trilho com previsão de concluir em 11/08, para dia 12/08 deslocar para a FICO, com previsão de chegada dia 17/08. 10/08: O carregamento do trem deve ser concluído até sábado, para posterior deslocamento para a FICO. A data do dia 17/08 terá um atraso de aproximadamento 4 dias. 17/08: Os vagões não vieram junto do trem de trilho, que saiu de São Luís em 15/08. Os vagões estavam no pátio mas devido as dificuldades de manobra, não entraram na composição para não atrasar o trem de trilho. 31/08: Permanece o status anterior, do dia 17/08. | Concluído | 2026-08-17 | 2026-07-31 | Sebastião
VAGÕES DORMENTES | Alinhado com a EFC o empréstimo de 36 vagões plataforma para a FICO. Atualmente, só realizaram o emprestimo de 29 vagões. Pendente 7 vagões. | 1. Alinhamento com a VALE para deslocamento dos 7 vagões para a FICO. 14/07: Em conversa com a VALE, sinalizaram que os vagões já estão liberados e a previsão é que chegue no projeto até 31/07. 20/07: No trem anterior de trilho curto anterior, vieram 3 vagões plataforma. No próximo virão mais 5 vagões, totalizando 37 vagões. Previsto chegada na FICO em 07/08 27/07: Haverá atraso visto que o trem ainda está parado - teve um tombamento e uma das causas é a fabricação de um rodeiro específico. Com isso, todos os vagões que possuem esses rodeiros, estão sendo investigados e manobrando nos pátios, causando esse atraso. 03/08: A EFC sinalizou que irão circular apenas 3 vagões junto com o trem de trilho, com chegada prevista em 17/08. 10/08: Começaram o deslocamento dos vagões na semana anterior. Estão vindo 55 vagões, e 1 vagão não deslocou por problemas no rodeiro. Chegarão na FICO esta semana. 17/08: Atualmente temos 32 vagões na FICO. Com o trem de trilho que saiu de São Luis no sábado, dia 15/08, vieram 3 vagões plataforma. Os demais estão no pátio porém não foram manobrados nesse trem de trilho, serão manobrados no próximo. 31/08: Permanece o status anterior, do dia 17/08. | Em andamento | 2026-08-17 | 2026-07-31 | Sebastião
LOCOMOTIVAS RES | Foram locadas 5 locomotivas com a RES. Das 5, 2 locomotivas já estão no projeto, pendente a chegada das 3 remanescentes. Pelos marcos contratuais, 1 locomotiva deve ser disponibilizada em 07/02/2026, 1 em 09/03/2026, 1 em 24/03/2026 e 2 em 18/05/2026. | 1. Das 5 locomotivas, 2 já estão no projeto e outras 2 estão liberadas para deslocamento. Pendente o alinhamento do deslocamento das máquinas e a liberação da última máquina, que contratualmente já deveria ter sido liberada. 14/07: O check list foi emitido em 13/07, porém não no padrão da RUMO. Estão adequando a documentação para envio em 14/07. A última locomotiva está com previsão de liberação no final de julho. 20/07: No dia 17/07 foi enviado o check list à RUMO, e no momento estão aguardando autorização para deslocamento dos equipamentos. Alinhar liberação da última locomotiva no início de agosto para não precisar de aditivo no contrato de deslocamento das máquinas. 27/07: Check list aprovado pela RUMO - aguardando programação. 03/08: Iniciaram a movimentação, e estão no pátio de Boa Vista, com previsão de seguir para o projeto em 03/08 às 17h. 10/08: Duas locomotivas chegaram no dia 07/08. Uma está liberada com restrições pois não possui registro de velocidade , a outra está em processo de ajustes. Já está sendo conversado com a RES para tratativa das pendências. | Concluído | 2026-08-10 | 2026-07-31 | Luiz Cláudio
LOCOMOTIVAS RES | Foram locadas 5 locomotivas com a RES. Das 5, 2 locomotivas já estão no projeto, pendente a chegada das 3 remanescentes. Pelos marcos contratuais, 1 locomotiva deve ser disponibilizada em 07/02/2026, 1 em 09/03/2026, 1 em 24/03/2026 e 2 em 18/05/2026. | 2. A última locomotiva da RES tem previsão de liberação para deslocamento para a FICO apenas na primeira quinzena de agosto - com alguns riscos de atraso. 27/07: O contrato de transporte com a RUMO vence em 31/08 - é um contrato bipartite sem REIDI. O contrato deve ser aditivado em pelo menos 90 dias. 03/08: A expectativa da última locomotiva é ser entregue em 25/08. Suprimentos confirmou que o contrato está vigente até setembro/2026, dado isso, não será aditivado. 10/08: Atualizado com o suprimentos que a data do contrato é até 22/setembro. A liberação da última locomotiva está previsto para 20/08. 17/08: A previsão da última locomotiva permanece para final deste mês. 31/08: Previsão de liberação até o dia 11/09. Necessário TAC de prazo com a RUMO. | Em andamento | 2026-08-17 | 2026-08-07 | Júlia Guerra
CONTRATO HOCHSCHILD | O contrato com a Hochschild foi assinado e o estéril está liberado para fornecimento. | 1. Elaboração de vistoria da planta e envio de relatório para validação da GSA e VALE. 14/07: Laudo enviado em 10/07 pela HOC. A GSA enviou o laudo emitido por eles em 13/07. Os relatórios são semelhantes porém a GSA sinaliza que a planta não consegue operar em sua totalidade. Recebimento de lista de peças de prioridade 0 em 14/07. Entender com a GSA qual o prazo para obter as peças e realizar as devidas manutenções. 20/07: Ainda não obtivemos devolutiva dos valores das peças e data de entrega das mesmas. A HOC irá fornecer algumas peças e equipe de manutenção, e o time vai tentar viabilizar o início da operação do britador primário com essas peças. 27/07: O time de manutenção da HOC trabalhou apenas 2 dias na última semana, foram fornecidas algumas peças porém outras não foram liberadas visto que eles sinalizaram que só seriam mediante pagamento - foi solicitado da HOC valor para aquisição das peças e posterior regularização via TAC. 03/08: As peças foram retiradas da HOC no dia 31/08. A previsão é de que nesta semana inicie a operação do primário. 10/08: Manutenção da correia no britador secundário de hoje para amanha. A expectativa é que comece o primário no dia 13/08. 17/08: Operação de rachão iniciada no dia 15/08. Pendente atualização com relação a produção de lastro que inicialmente está previsto para o final desta semana. 31/08: Produção de lastro iniciada em 24/08, porém equipamentos apresentaram quebra das peneiras. Produção foi reestabelecida hoje, em 31/08 porém de forma bem modesta. | Em andamento | 2026-08-17 | 2026-07-14 | Thyago Viegas
CONTRATO HOCHSCHILD | O contrato com a Hochschild foi assinado e o estéril está liberado para fornecimento. | 2. Solicitação de dispensa de licença ambiental para a SEMAD de novo estoque da HOC - a solicitação deve ser feita pela HOC. 14/07: HOC ainda não deu entrada na dispensa da licença. Previsão de entrar ainda em julho. 10/08: A HOC sinalizou que a licença do novo estoque só será solicitada após a renovação da licença deles, que acontecerá no final do ano. Ação será colocada on hold até lá. | Impedido | 2026-08-10 | 2026-07-31 | Letícia Morais
CONTRATO HOCHSCHILD | O contrato com a Hochschild foi assinado e o estéril está liberado para fornecimento. | 3. Fazer simulação desconsiderando a produção de 30.000 ton com a Hochschild em julho. 20/07: Simulação realizada e apresentada aos gestores. Para o lote 01, não há impacto na entrega, porém será necessário aquisição de aproximadamento 120.000 toneladas de lastro comercial para o lote 02. 27/07: Refazer simulação com postergação de início da HOC com 30.000 toneladas para setembro/26 e entender qual a nova necessidade de produção diária das pedreiras comerciais para suprir a quantidade da Somafel. 03/08: Realizar nova simulação com o levantamento dos estoques do km 6 e 34, e com as tratativas feitas com a Somafel em reunião de planejamento. 10/08: Refazer a simulação considerando 55 vagões descendo da RUMO e produção da Bela Vista e Itapaci até sábado. 17/08: Simulação feita. O quantitativo de brita fornecido pela Bela Vista e Itapaci não seria suficiente para os 55 vagões. Necessário início imediato da Hochschild. | Concluído | 2026-08-17 | 2026-07-17 | Júlia Guerra
OPERAÇÃO PLANTA GSA | Firmado em 27/05/2026 o contrato com a GSA para operação da planta de britagem da Hochschild. Está previsto a mobilização em 45 dias, com prazo final de 11/07/2026. | 1. Mobilização completa até o dia 11/07 para início da operação. 14/07: Mão de obra: 55 previsto ¦ 34 mobilizados no SGC. Equipamentos: 21 previsto ¦ 9 mobilizados. 27/07: Mão de obra: 56 previsto ¦ 56 mobilizados no SGC (com ressalvas) O operador do munck e do caminhão comboio saíram do projeto mas permanecem no sistema. Os equipamentos principais, eles possuem porém está pendente o ônibus. O time FICO vai ajudar na mobilização desse recurso junto ao time de Saúde e Segurança. Solicitar prazo para regularização da mão de obra. 03/08: O ônibus foi mobilizado e os operadores do munck e caminhão comboio foram regularizados. | Concluído | 2026-08-10 | 2026-07-14 | Luiz Cláudio
OPERAÇÃO PLANTA GSA | Firmado em 27/05/2026 o contrato com a GSA para operação da planta de britagem da Hochschild. Está previsto a mobilização em 45 dias, com prazo final de 11/07/2026. | 2. OIN para implementação de sistema da balança 14/07: OIN liberada. 20/07: Avaliar prazo de implementação do sistema visto que é necessário para retirada de material. 27/07: Verificar com o time da GSA o prazo necessário para implementação do sistema. A equipe da Toledo sinalizou que é necessário 1 semana para instalação. 03/08: GSA está emitindo pedido para a Toledo. 10/08: Balança já está medindo. | Concluído | 2026-08-10 | 2026-07-31 | Luiz Cláudio
OPERAÇÃO PLANTA GSA | Firmado em 27/05/2026 o contrato com a GSA para operação da planta de britagem da Hochschild. Está previsto a mobilização em 45 dias, com prazo final de 11/07/2026. | 3. OIN para ensaios de Qualidade 27/07: Entender com a Qualidade a real necessidade de realização desses ensaios. Como está a nova contratação. 03/08: Tema on hold até que seja reestabelecida a operação da planta de britagem. 31/08: OIN aberta e aprovada. | Impedido | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Luiz Cláudio | Ação será colocada on hold até que outras prioridades sejam sanadas.
ESTOQUE DE TRILHO - SÃO LUÍS | O último navio de trilho, com 14.178 ton está previsto para atracar no dia 22/07 no porto de Itaqui. A estratégia definida foi realizar o embarque em um único lote, visando maximizar os ganhos financeiros da negociação. O lote atende até o PCT 08. Na data de chegada, o estoque do TFPM deveria estar vazio para recebimento deste novo lote. Devido alguns atrasos na FICO, esse estoque, em 10/07 ainda possui 4.560 ton armazenadas. | 1. Movimentar ao menos mais um trem de trilho curto do TFPM para a FICO, liberando o espaço de mais 2.000 ton. 14/07: Previsão de descida do trem de trilho em 15/07 para São Luís. 20/07: O trem de trilho saiu da FICO em 18/07 com previsão de chegada em São Luís dia 22/07. Será carregado e previsão de chegada com o trilho na FICO é em 08/07. 27/07: Haverá atraso visto que o trem ainda está parado - teve um tombamento e uma das causas é a fabricação de um rodeiro específico. Com isso, todos os vagões que possuem esses rodeiros, estão sendo investigados e manobrando nos pátios, causando esse atraso. 03/08: Movimentação do trem de trilho foi realizada, está em carregamento em São Luís com previsão de conclusão em 11/08, deslocamento para a FICO em 12/08 e chegada em 17/08. 10/08: Descarga do navio concluiu no dia 09/08. Nos próximos 3 dias, deve ocorrer o desembaraço aduaneiro. 17/08: Transferência da carga do porto para TFPM será iniciada hoje, em 17/08. 31/08: Já foram descarregadas 435 carretas do total de 614. Previsto a conclusão para 06/09. | Em andamento | 2026-08-17 | 2026-08-02 | Sebastião
ESTOQUE DE TRILHO - SÃO LUÍS | O último navio de trilho, com 14.000 ton está previsto para atracar no dia 22/07 no porto de Itaqui. A estratégia definida foi realizar o embarque em um único lote, visando maximizar os ganhos financeiros da negociação. O lote atende até o PCT 08. Na data de chegada, o estoque do TFPM deveria estar vazio para recebimento deste novo lote. Devido alguns atrasos na FICO, esse estoque, em 10/07 ainda possui 4.560 ton armazenadas. | 2. Encontrar no TFPM, outro espaço para armazenagem do trilho remanescente que não couber no pátio da FICO. 14/07: Encontrado novo espaço dentro do estaleiro. Maior distância do que o local previsto anteriormente, o que pode ofender em produtividade. | Concluído | 2026-07-14 | 2026-08-22 | Sebastião
SOLDA ALUMINOTÉRMICA - ARRANQUE | As soldas aluminotérmicas do arranque (Thermit) apresentaram martensita não revenida e por isso devem ser removidas. As novas soldas deverão ser feitas com material Railtech (Pandrol). Ao todo são 252 soldas. | 1. Alinhamento com a Somafel para realização dos cortes de trilho e novas soldas. 14/07: Realização das soldas aluminotérmicas está no TAC da Somafel. Será mobilizada nova equipe para atividade. Ainda não foi enviado o cronograma. 20/07: Cronograma será discutido em reunião de planejamento. 03/08: Serão executadas na TAC. 10/08: Não foi enviado até o momento o orçamento tanto pra solda quanto substituição de dormentes (mobilização de novas equipes). Envolver o Vinícius no tema. 17/08: Orçamento foi concluído pela Somafel porém ainda está em aprovação interna da diretoria. Previsto para enviar em 17/08. 31/08: Proposta encaminhada na semana anterior, pendente análise do time de implantação. Em paralelo, deve se aguardar o retorno da OIA com relação a baixa da RNC e buscar um novo laboratório para ensaiar as soldas. | Em andamento | 2026-08-17 | 2026-07-30 | Júlia Guerra
PLATAFORMA CARREGAMENTO - HOC | O PIT (Projeto de Interesse de Terceiros) foi assinado entre RUMO e VALE para utilização da rampa de carregamento ao lado da Hochschild para armazenagem de brita. | 1. Alinhamento com a empreiteira para limpeza e regularização da rampa de carregamento e com equipe de afugentamento da RUMO. 14/07: A RUMO ainda não validou o acompanhamento da equipe da FICO na semana do dia 20/07. 20/07: Alinhado com a RUMO o acompanhamento da equipa na semana do dia 27/07. 27/07: Limpeza da rampa de carregamento deve ser iniciada em 28/07 e 29/07. 03/08: Limpeza concluída. | Concluído | 2026-08-03 | 2026-07-20 | Luiz Cláudio
PLATAFORMA CARREGAMENTO - HOC | O PIT (Projeto de Interesse de Terceiros) foi assinado entre RUMO e VALE para utilização da rampa de carregamento ao lado da Hochschild para armazenagem de brita. | 2. Treinamento de colaborador próprio da FICO para acesso à malha RUMO. O objetivo é que ele se torne multiplicador para treinar colaboradores Somafel. 14/07: Programar o treinamento com a RUMO para Luciney. 20/07: Pendente atualização. 27/07: Pré agendado o treinamento do Adriano em 17/agosto. 03/08: Treinamento do Adriano ainda não foi confirmado. 17/08: O colaborador treinado do Consórcio, irá treinar o maquinista e o Luciney. | Concluído | 2026-08-17 | 2026-07-20 | Sebastião
LOCAÇÃO DE CARREGADEIRAS | Devido as discussões com a Somafel sobre o empilhamento de brita, optou-se por locar pá carregadeiras por fora do contrato para otimizar o carregamento de brita. | 1. Acompanhamento da locação de pás carregadeiras para atuação na superestrutura. 14/07: A equipe de infraestrutura vai fazer a locação do equipamento com a GSA. Será transferido o equipamento que está na planta para o km 34, até que a Somafel mobilize o equipamento deles. 20/07: A carregadeira da SOMAFEL está previsto para chegar em 25/07. Foi sinalizado que o plano com a GSA não foi concretizado com o risco de "descalçar" a infraestrutura. 27/07: A carregadeira da SOMAFEL chega na FICO até o final desta semana. Mobilização na semana seguinte. 03/08: A carregadeira da SOMAFEL ainda não foi mobilizada. Cobrar retorno em reunião de planejamento. 10/08: A carregadeira para carregamento foi mobilizada. Não foi mobilizada a carregadeira da CPU (empilhamento). 17/08: A carregadeira da CPU de empilhamento ainda não foi mobilizada. 31/08: A máquina adicional não deve ser mobilizada agora visto que ainda não estamos puxando material da HOC. A carregadeira existente hoje, está no estoque do km 34+000. | Em andamento | 2026-08-08 | 2026-07-17 | Luiz Cláudio
PN'S | A Somafel recebeu o projeto de PNs durante a contratação, porém o projeto foi alterado e ainda estão no aguardo para recebimento das alterações. | 1. Engenharia formalizar o novo projeto das PNs com a Somafel. 14/07: O projeto das PNs está pronto, validado internamente. Engenharia estará em Brasília na semana do dia 20/07 para validação junto a INFRA. 20/07: A Engenharia vai apresentar o novo projeto das PNs para a INFRA S.A em 22/07. 03/08: O novo projeto não será adotado dado o prazo que temos para execução. Importante formalizar via email que deverão seguir o projeto inicial. Em reunião de Planejamento, deve ser solicitado prazo para execução das PNs. | Concluído | 2026-08-03 | 2026-07-31 | Filipe Milani
PN'S | A Somafel recebeu o projeto de PNs durante a contratação, porém o projeto foi alterado e ainda estão no aguardo para recebimento das alterações. | 2. Calcular o prazo para execução das PNs do lote 01 e a data limite para obter o de acordo da INFRA S.A. Entender com a Engenharia se já podemos solicitar a Somafel à confecção de algumas placas de concreto. 03/08: O projeto da nova PN não será seguido no lote 01. | Concluído | 2026-08-03 | 2026-07-27 | Júlia Guerra | Ação foi cancelada visto que não houve mudança no projeto das PNs.
TREM DE TRILHO | Para atingimento da entrega da ponte em 17/abril, a Somafel e CMC precisa fazer 60 soldas/dia. | 1. Calcular a necessidade de trem de trilho curto para que o estaleiro não fique desabastecido. 20/07: Necessidade calculada, e a partir do próximo trem de trilho que está previsto para chegar em 07/08, temos a necessidade de fazer um ciclo por mês. Caso contrário, ficaremos desabastecidos futuramente. | Concluído | 2026-07-20 | 2026-07-17 | Júlia Guerra
TREM DE TRILHO | Para atingimento da entrega da ponte em 17/abril, a Somafel e CMC precisa fazer 60 soldas/dia. | 2. Alinhamento com EFC e VLI para intervalos mensais. 27/07: Alinhamento foi realizado, necessário reunião específica para apresentar a sensibilidade do problema. | Concluído | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Sebastião
TREM DE TRILHO | Para atingimento da entrega da ponte em 17/abril, a Somafel e CMC precisa fazer 60 soldas/dia. | 3. Alinhamento com a EFC para disponibilização dos vagões de trilho curto que estavam pendentes para que o trem de trilho curto chegue na FICO com 2.200 toneladas. 03/08: No próximo ciclo, do dia 17/08, os vagões já estarão na composição porém carregados com dormentes. No próximo ciclo, serão carregados normalmente com trilhos. | Concluído | 2026-08-03 | 2026-07-31 | Sebastião | Vagões já foram disponibilizados. No ciclo que chega em 17/08, vieram carregados com dormentes. No próximo ciclo, já irão compor com trilhos.
NAVIO DE TRILHO | Navio com aproximadamente 14.200 toneladas. Previsão de chegada ao porto: 25/07 Previsão de atracação: 28/07 Operação de descarga: 28/07 a 05/08 (8 dias) Liberação aduaneira: 06/08 a 10/08 (5 dias) Transporte rodoviário: 11/08 a 01/09 (21 dias) - 10 veículos no carrossel, 3 viagens cada | 1. Mobilização de responsável em São Luís para acompanhamento do transporte rodoviário. 14/07: Responsável deve estar mobilizado até 06/08 20/07: Luciney estará acompanhando inicialmente, até que o Sebastião seja mobilizado para São Luís. 27/07: Luciney já em São Luís para acompanhamento. | Concluído | 2026-07-27 | 2026-08-06 | Sebastião
CONTRATAÇÃO DIRETA D GRANEL | De acordo com cálculo do time de Gestão de Contratos, iniciando a partir do dia 23/07, temos saldo para mais 24 dias de operação - já considerando a redução do volume a ser entregue no pacote 06, alinhado com a liderança. | 20/07: Relatório de homologação em andamento pelo suprimentos - será enviado para a INFRA S.A em 30/07 com pedido de urgência. 17/08: Já assinado pela INFRA S.A. Em assinatura pela VALE e fornecedor. | Concluído | 2026-08-17 | #REF! | Nara Saraiva
LOCOMOTIVAS | De acordo com RT da superestrutura, em janeiro/2027, a VALE irá fornecer duas novas locomotivas para a execução da obra. | 1. Essas locomotivas deverão ser emprestadas pela EFC visto que não há CAPEX previsto e nem locomotivas disponíveis para locação em mercado. 17/08: Iniciar tratativas com a EFC. Elaboração de apresentação para reunião nesta semana na EFC - na apresentação deve constar as locomotivas disponíveis na FICO e suas respectivas capacidades de carga. | Em andamento | 2026-08-17 | 2026-12-12 | Thyago Viegas